**Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения**

**"Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск"**

**ИННОВАЦИОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**

**Проект**

**«ЭкоДом»**

**г.Североморск,2021г.**

**1. ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование инновационного социального проекта, (далее – проект)полное и в виде краткого слогана, отражающего содержание проекта | Проект «ЭкоДом» |
| 2. Организация | Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" |
| 3. Юридический адрес, телефон | 184601 Мурманская область, г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 5(81537) 5-72-65 |
| 4. Директор  | Бирюков Владимир Константинович |
| 5. Автор проекта | Муртазина Юлия Сергеевна |
| 6. Цель | Обучение детей-инвалидов и молодых инвалидов экологической грамотности и формирование экологического мышления. |
| 7. Задачи | Формирование компетентности в экологической сфере;Вовлечение в природоохранную деятельность;Формирование навыков исследовательской деятельности;Формирование целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе;Ознакомление с экологическими практиками для последующего использования в каждодневной деятельности;Развитие коммуникативных и творческих способностей и навыков у детей-инвалидов;Расширение поля позитивного общения, приобретение дружеских связей, стимулирование положительных эмоциональных переживаний у детей-инвалидов. |
| 8. Направление деятельности | Исследовательские опыты;Экоуроки;Раздельный сбор вторсырья и утилизация;Озеленение территории;Экотуризм;Зоозабота. |
| 9. Целевые группы | Дети-инвалиды и дети с ограниченными физическими и умственными возможностями;Молодые инвалиды |
| 10. Срок реализации | май 2021 г. - май 2022 г. |
| 11. Территория реализации проекта | Мурманская область, г.Североморск |
| 12. Ожидаемые количественные результаты реализации проекта | Дети-инвалиды – 15 чел.Волонтеры-наставники – 10 чел.Молодые инвалиды – 5 чел.Общее количество участников – 30 чел.Количество специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта – 5. |
| 13. Ожидаемые качественные результаты реализации проекта | Развитие экологических знаний, умений, бережного отношения к природе, окружающему миру, а также расширение кругозора;Осознание важности природоохранных мероприятий;Воспитание чувства любви к природе, чуткого отношения к животным, повышение чувства ответственности за сохранение окружающей среды;Проведение экологического конкурса творческих работ «Мы – глазами природы!»Размещение информации о проекте в СМИ, на сайте Учреждения и в социальной сети Вконтакте. |
| 14. Необходимые закупки для реализации проекта | Теплички;Призы на конкурс; Печать фотографий для выставки; Закупка экосумок; Печать логотипа с названием проекта.  |

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Период реализации** | **Ожидаемые** **результаты****мероприятия**(с указанием количественных и качественных показателей) | **Отчетные** **документы** **и** **материалы** |
| **2021 год** | **2022 год** |
| Май-август | сентябрь-декабрь | Январь-март | Апрель-май |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Этноэкологические традиции | Май |  | Январь |  | Проведение мероприятия, направленного на ознакомление с традиционными социокультурными факторами взаимодействия общества и окружающей природной средой.Отношения с природой в фольклоре, в календарных праздниках. Виды хозяйственной деятельности близкой к этносу. Традиции этноса по охране рек, озер, лесов, земель - май 2021, январь 2022 г. | Фото, видео-материалы о проведении мероприятий проекта, публикации на Интернет-ресурсах |
| 2. | Исследовательские опыты(лабораторный практикум исследовательского характера) | Май-август | Сентябрь-декабрь | Январь -март | Апрель-май | Мир растений: опыт с луком, опыт с дрожжами, опыт с бананом и яблоком.Неживое в природе: опыт «Вода», опыт «Воздух», опыт со свечой и ложкой, опыт «Почва».Тайны нашей планеты: опыт «Как с гуся вода. Перо и нефть», опыт плотность разных предметов, опыт «День и ночь», опыт «солнечная система», опыт «Невидимые чернила», опыт «Выращивание кристаллов морской и поваренной соли. Их сравнение»Проведение опытов не реже 1 раза 2 в месяц. | План мероприятий, фотоматериалы о проведении опытов, публикации на Интернет-ресурсах  |
| 3. | Раздельный сбор вторсырья и утилизация  | Май-август | Сентябрь-декабрь | Январь -март | Апрель-май | Сортировка мусора в контейнеры для вторсырья – в течении всего проекта. Сбор батареек в специальные боксы и утилизация в места установки контейнеров для накопления утративших потребительские свойства батареек - 1 раз в квартал. Сбор лампочек, макулатуры -1 раз в квартал.  | Фото, видео-материалы о проведении мероприятий проекта, публикации на Интернет-ресурсах |
| 4. | Озеленение территории  | Май-август | Сентябрь  |  |  | «Огород на подоконнике» - высадка рассады в минипарниках - в мае 2021 г. Подготовка придомовой территории к летнему периоду: сезонная обработка почвы (культивация), очистка территории от посторонних предметов, высадка рассады и посадочных материалов –май, июнь 2021 г.Проведение субботника – май 2021 г.Подготовка к зимнему периоду, осенняя уборка территории, побелка стволов деревьев. – сентябрь 2021г. | Фотоматериалы о проведении мероприятий, публикации на Интернет-ресурсах |
| 5.  | Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) | Май-август | Сентябрь-декабрь | Январь -март | Апрель-май | Планируется проведение выездных мероприятий: в детскую городскую библиотеку, в Зимний сад Центра досуга молодежи, в МУП «Североморскводоканал», в Мурманский областной краеведческий музей, в Североморский городской парк.Выездные мероприятия не реже 1 раза в квартал.Планируемое количество участников 15 человек. | Фотоматериалы о проведении мероприятий, публикации на Интернет-ресурсах |
| 6. | Зоозабота  | Май-август | Сентябрь-декабрь | Январь -март | Апрель-май | Шефство на животным.Помощь в уходе и содержании собаки из питомника «Надежда». Ежеквартальный благотворительный сбор средств (корм, лекарства, предметы ухода за животными).Поездка в Мурманский контактный зоопарк, в Североморский загородный парк с целью знакомства с растениями, животными и одновременно с условиями их обитания – май, июль 2021 | Фото, видео-материалы о проведении мероприятий проекта, публикации на Интернет-ресурсах |
| 7. | Экоуроки | Май-август | Сентябрь-декабрь | Январь -март | Апрель-май | Оформление памяток в отделении (наклейка напоминаний на электроприборы) - май 2021.Проведение экологических занятий (экологические привычки) по экономии воды и электроэнергии, соблюдению чистоты на природе, сбору и утилизации мусора, отказ от одноразовой продукции, ознакомление с основными принципами здорового питания (эко-питание). Занятия проводятся с использованием аудио и видео материалов: классическая музыка, познавательные фильмы, презентации, мультфильмы, игры на экологическую тематику. Проведение занятий не реже 1 раза в 2 месяца.Ознакомление с экослужбами города Североморска (Управление Федеральной Службы по Экологическому Технологическому и Атомному Надзору по Мурманской области) в апреле 2022 г.Проведение экологических квестов - февраль, март 2022 г.Экологическая тропа на территории ГОАУСОН«КЦСОН г. Североморск»с описанием природных объектов и речевым материалом к ним (в качестве видовых точек выбрать деревья, кустарники, цветы разных пород, разного возраста, разной формы). Познавательные прогулки с целью наблюдения и экологического воспитания – не реже 1 раза в месяцСбор гербария - в сентябре.Фото-охота за изменениями в природе - в течении года  | Фото, видео-материалы о проведении мероприятий проекта, публикации на Интернет-ресурсах |
| 8. | Проведение экологического конкурса творческих работ «Мы – глазами природы!» |  |  |  | Апрель-май | На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные творческие работы (фотографии, рисунки, аппликации, эссе, дизайнерские работы и др.), выполненные в различных техниках из любых материалов. С 4 по 22 апреля проведение конкурса творческих работ; с 25 по 29 апреля подведение итогов и награждение участников.В мае - проведение выставки работ | Фото, видео-материалы о проведении мероприятий проекта, публикации на Интернет-ресурсах |
| 9. | Мастер-классы | Август |  | ЯнварьМарт |  | Вторая жизнь пластика. Мастер-класс из пластиковых бутылок. Изготовление ковриков из полиэтиленовых пакетов – в августе 2021 г., в марте 2022 г. Проведение мастер-класса со специалистами художественной школы – январь 2022 г. |  |
| 10. | Экооборудование |  | Сентябрь | Март |  | Изготовление кормушек в сентябре 2021 и марте 2022 г.Закупка экосумок (текстильные сумки для продуктов вместо пакетов) – по окончанию проекта в подарок. |  |
| 11. | Проведение итогового мероприятия  |  |  |  | Май  | Подготовка и проведение конференции регионального уровня с участием руководителей и специалистов организаций социальной сферы, представителей исполнительной власти и местного самоуправления. На конференции будет представлен опыт реализации проекта «Экодом»Размещение информации на сайте Учреждения и в социальной сети ВКонтакте (<https://vk.com/id205324888>), https://vk.com/osrdiКол-во участников - 30 чел. | Отчет о проведении мероприятия, список участников конференции, программа конференции |

**Ежемесячный план мероприятий 2021-2022 г.**

|  |
| --- |
| **2021** |
| **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** | **Декабрь** |
| Сортировка мусора в контейнеры для вторсырья |
| Экологическая тропа |
| Фото-охота за изменениями в природе |
| Сбор батареек и утилизация, сбор лампочек, макулатуры | Сбор батареек и утилизация, сбор лампочек, макулатуры | Сбор батареек и утилизация, сбор лампочек, макулатуры |
| Ежеквартальный благотворительный сбор средств | Ежеквартальный благотворительный сбор средств | Ежеквартальный благотворительный сбор средств |
| Экоуроки | Экоуроки | Экоуроки  | Экоуроки |
| Исследовательские опыты | Исследовательские опыты | Исследовательские опыты | Исследовательские опыты |
| Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) | Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) | Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) | Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) |
| Оформление памяток в отделении |  | Поездка в Североморский загородный парк (зоозабота) | Мастер-класс | Подготовка к зимнему периоду, осенняя уборка территории |  |  |  |
| Этноэкологические традиции |  |  |  | Сбор гербария |  |  |  |
| Высадка рассады в минипарниках |  |  |  | Изготовление кормушек |  |  |  |
| Подготовка придомовой территории к летнему периоду (субботник) |  |  |  |  |  |  |
|  | Поездка в Мурманский контактный зоопарк (зоозабота) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022** |
| **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** |
| Сортировка мусора в контейнеры для вторсырья |
| Экологическая тропа |
| Фото-охота за изменениями в природе |
| Исследовательские опыты | Исследовательские опыты |  |
| Сбор батареек в специальные боксы и утилизация, сбор лампочек, макулатуры | Сбор батареек в специальные боксы и утилизация, сбор лампочек, макулатуры |  |
| Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) | Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) |  |
| Экоуроки | Экоуроки |  |
| Ежеквартальный благотворительный сбор средств | Ежеквартальный благотворительный сбор средств |  |
| Этноэкологические традиции. | Проведение экологических квестов | Проведение экологических квестов | Ознакомление с экослужбами города Североморска | Проведение выставки работ |
| Мастер-классы |  | Мастер-класс | Проведение экологического конкурса творческих работ «Мы – глазами природы!» | Закупка экосумок |
|  |  | Изготовление кормушек |  |  |

Директор ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г.Североморск»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.К. Бирюков

 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.